**รายงานติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น**

1. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่เสร็จ** | **จำนวนโครงการ****ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ****ทั้งหมด** |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน | 27 | 71.80 | 11 | 28.95 | 38 |
| ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 15 | 75.00 | 5 | 25.00 | 20 |
| ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข็งขัน | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
| ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 |

2. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการ****เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้****ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่ายไป** |
| - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - |

**หมายเหตุ** : ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566

3. รายงานผลการดำเนินโครงการปี 2566

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 | ✓ |  |  |  |
| 2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (งานรัฐพิธี) | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 | ✓ |  |  |  |
| 3.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 4.โครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ | กองคลัง | 5,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 5.ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | กองคลัง | 100,000 | - |  |  | ✓ |  |
| **แผนงานงบกลาง** |
| 1. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | สำนักปลัด | 305,000 | 304,800 | ✓ |  |  |  |
| 2.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. (สปสช.) | สำนักปลัด | 60,000 | 60,000 | ✓ |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |
| 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด | 30,000 | 6,000 | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | สำนักปลัด | 30,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 3.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน | สำนักปลัด | 30,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 4.โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลภูเวียง | สำนักปลัด | 30,000 | - |  |  | ✓ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 5.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่อปพร.และกู้ชีพกู้ภัยตำบลภูเวียง | สำนักปลัด | 50,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 6.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาและชุมชน | สำนักปลัด | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 7.โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | สำนักปลัด | 30,000 | - |  |  | ✓ |  |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานการศึกษา** |
| 1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | 80,000 | 69,795 | ✓ |  |  |  |
| 2.อุดหนุนโครงการแบ่งปันเพื่อสานสุข | กองการศึกษา | 40,000 | 40,000 | ✓ |  |  |  |
| 3.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กองการศึกษา | 8,600 | 6,848 | ✓ |  |  |  |
| 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน | กองการศึกษา | 6,000 | 4,784 | ✓ |  |  |  |
| 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของ ศพด. | กองการศึกษา | 34,000 | 31,212 | ✓ |  |  |  |
| 6.ค่าหนังสือเรียน | กองการศึกษา | 4,000 | 3,184 | ✓ |  |  |  |
| 7.ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | กองการศึกษา | 102,900 | 119,090 | ✓ |  |  |  |
| 8.ค่าอุปกรณ์การเรียน | กองการศึกษา | 4,000 | 3,184 | ✓ |  |  |  |
| 9.อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะผู้เรียนในศตวรรษ | กองการศึกษา | 100,000 | 100,000 | ✓ |  |  |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 10.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | กองการศึกษา | 168,000 | 227,850 | ✓ |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานสาธารณสุข** |
| 1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | 40,000 | 38,810 | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.ภูเวียง | สำนักปลัด | 336,000 | 308,000 | ✓ |  |  |  |
| 3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | สำนักปลัด | 160,000 | - |  |  | ✓ |  |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานสังคมสงเคราะห์** |
| 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | 50,000 | - | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | สำนักปลัด | 30,000 | - | ✓ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** |
| 1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 | กองการศึกษา | 100,000 | 90,000 | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ภูเวียงคัพ | กองการศึกษา | 50,000 | 49,660 | ✓ |  |  |  |
| 3.โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ | กองการศึกษา | 50,000 | 13,325 | ✓ |  |  |  |
| 4.โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | กองการศึกษา | 32,500 | 12,500 | ✓ |  |  |  |
| 5.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา | 60,000 | 59,650 | ✓ |  |  |  |
| 6.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | 60,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 7.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (งานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด) | กองการศึกษา | 10,000 | 10,000 | ✓ |  |  |  |
| 8.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (โครงการจัดงานประเพณ๊บวงสรวงหลักเมืองและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจำปี 2566) | กองการศึกษา | 30,000 | 30,000 | ✓ |  |  |  |
| 9.อุดหนนโครงการประเพณีบุญเดือนหก หมู่ที่ 1-8 | กองการศึกษา | 60,000 | 60,000 | ✓ |  |  |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่****แผนงานเคหะและชุมชน** |
| 1.โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และอื่นๆ | กองช่าง | 100,000 | 100,000 | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเสาธงและอื่นๆ | กองช่าง | 100,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 3.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอื่นๆ | กองช่าง | 100,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 4.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอภูเวียง | กองช่าง | 134,000 | 168,986.17 | ✓ |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่****แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | 20,000 | 19,710 | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 | สำนักปลัด | 20,000 | 8,060 | ✓ |  |  |  |
| 3.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ยาเสพติด) | สำนักปลัด | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 4.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (ยาเสพติด) | สำนักปลัด | 25,000 | 25,000 | ✓ |  |  |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่****แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน | กองช่าง | 33,000 | 33,000 | ✓ |  |  |  |
| 2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | กองช่าง | 229,000 | 228,000 | ✓ |  |  |  |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง | กองช่าง | 250,000 | 249,000 | ✓ |  |  |  |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | กองช่าง | 210,000 | 209,000 | ✓ |  |  |  |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง | กองช่าง | 23,000 | 23,000 | ✓ |  |  |  |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 | กองช่าง | 53,000 | 53,000 | ✓ |  |  |  |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งมะไฟ | กองช่าง | 49,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 8.โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะตลิ่งหมู่ที่ 5 บ้านบุ่งมะไฟ | กองช่าง | 350,000 | - |  |  | ✓ |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่****แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** |
| 9.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน | กองช่าง | 260,000 | 259,500 | ✓ |  |  |  |
| 10.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง | กองช่าง | 700,000 | 600,000 | ✓ |  |  |  |
| 11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโพนเพ็ก | กองช่าง | 150,000 | 149,500 | ✓ |  |  |  |
| 12.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโพนเพ็ก | กองช่าง | 373,000 | 372,500 | ✓ |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน****แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |
| 1.โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนากลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด | 50,000 | - |  |  | ✓ |  |
| **ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน****แผนงานเคหะชุมชน** |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | สำนักปลัด | 30,000 | - |  |  | ✓ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน****แผนงานการเกษตร** |
| 1.โครงการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 2.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | สำนักปลัด | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |
| 3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | สำนักปลัด | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |